МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п.ОСИНОВСКИЙ

МАРКСОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

413076, Саратовская область, Марксовский район, п.Осиновский, ул.Школьная, д.8

тел. 8 (845 67) 5 – 89-76, электронная почта osinovka76@yandex.ru

ПРИКАЗ

«17» августа  2023 г.                                                          № 163

«О назначении руководителя центра «Точка роста»»

В связи с производственной необходимостью:

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить руководителем Центра «Точка роста» Холодную Татьяну Сергеевну, директора школы.

- Руководителю Центра «Точка роста»:

-Осущесвлять общее руководство Центром в соответствии с Положением.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ-СОШ п.Осиновский                 Т.С.Холодная

Приложение 1 к Приказу от 30.04.2021 г.№ 96

План (дорожная карта)

первоочередных мероприятий по созданию и функционированию

Центра образования  естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ-СОШ п.Осиновский Марксовского района

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: 1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - оформление лицензии на дополнительное образование. | Приказ директора МОУ-СОШ п.Осиновский о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель 2021 г. Обручева Е.В. |
| 2. | Создание Интернет страницы на сайте школы | Открытие страницы на сайте | Апрель 2021 г. Емелина О.С. |
| 3. | Утверждение дизайн-проекта Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ-СОШ п.Осиновский в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области | Приказ директора МОУ-СОШ п.Осиновский | Апрель 2021 г. Обручева Е.В. |
| 4. | Утверждение проекта зонирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ-СОШ п.Осиновский в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области | Приказ директора МОУ-СОШ п.Осиновский | Апрель 2021 г. Обручева Е.В. |
| 5. | Подбор педагогических работников Центра. Формирование штатного расписания Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра | Укомплектование Центра кадрами Приказ директора МОУ-СОШ п.Осиновский | Апрель 2021 года Обручева Е.В. |
| 6. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ-СОШ п.Осиновский в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области | Приказ директора МОУ-СОШ п.Осиновский | Май 2021 г. Обручева Е.В. |
| 7. | Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», в том числе: 1.Анализ и подбор кадрового состава Центра. 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста» Свидетельство о повышении квалификации Отчёт по программам переподготовки кадров | Апрель-Июнь 2021 года Литвиненко Н.Г. |
| 8. | Заключение контрактов и проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Приведение помещений Центра в соответствии с типовым дизайн-проектом зонирования | Май-Август 2021 года Обручева Е.В. Соловцова Г.А. |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования в соответствии с утвержденным перечнем в соответствии с распоряжением Министерства образования Саратовской области: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Август 2021 года Обручева Е.В. Соловцова Г.А. |
| 10. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ-СОШ п.Осиновский | План, утвержденный директором МОУ-СОШ п.Осиновский на 2021-2022 уч год | Август-сентябрь 2021 г. Педагог-организатор Литвиненко Н.Г., Обручева Е.В. |
| 11. | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ | Программы, утвержденные директором МОУ-СОШ п.Осиновский на 2021-2022 уч год | Август-сентябрь 2021 г. Педагог-организатор Литвиненко Н.Г., Обручева Е.В. |
| 12. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении обучающихся | Сентябрь 2021 Обручева Е.В. Литвиненко Н.Г. |
| 13. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2021 г Обручева Е.В. Литвиненко Н.Г. |

Приложение 2 к Приказу от 30.04.2021 г.№ 96

ПОЛОЖЕНИЕ

о Центре образования естественно - научной и технологической

направленностей «Точка роста» на базе МОУ-СОШ п.Осиновский Марксовского района

Саратовской области

1. Общие положения

1.1 Центр образования естественно—научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ-СОШ п.Осиновский Марксовского района (далее — Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно - научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно - научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей Пречистенской средней школы (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития Пречистенской средней школы, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно - научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно - научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно - научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно—научной и технической направленностей, а также иных программ, `в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3 Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных  образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу, которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.